[image: image1.png]



Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
[image: image2.jpg]Consejo uperior
de la Judicatura






ACUERDO No. PSAA06-3570 DE 2006

(Agosto 16)

“Por medio del cual se adopta el Plan Operativo del Proyecto de Desarrollo del Sector Justicia.”

LA SALA ADMINISTRATIVA DEL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de la señalada en el numeral 3 del Artículo 85, de la Ley 270 de 1996 y de conformidad con lo aprobado en la sesión del 9 de agosto de 2006,
ACUERDA
· ARTÍCULO PRIMERO.- Definir para el Proyecto de desarrollo del Sector Justicia los siguientes componentes:

COMPONENTE A: ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR JUSTICIA

Sub – componente: línea de base y opciones estratégicas para el desarrollo sector justicia desde el punto de vista de su impacto económico

· Determinación de la línea de base del proyecto y sus opciones estratégicas con respecto a las jurisdicciones  civil y comercial, con base en la información estadística disponible acerca de sus últimos cinco (5) años. Se deberán determinar las causas reales de la situación actual de retardo y congestión en los tres niveles básicos (municipal, circuito, distrito) y el de la casación mediante el  análisis de estadísticas agregadas y de muestras de expedientes. El informe final deberá incluir un resumen global de la situación, desagregada en cuanto a las siguientes dimensiones: temporal, geográfica, materia, instancia, tipo de usuario y etapa procesal, para verificar si los problemas (y sus posibles soluciones) son de carácter general o están vinculados a variables específicas. Las posibles aplicaciones de la oralidad serán especialmente consideradas, con un presupuesto estimado de $100.100.000,oo

· Determinación de la línea de base del proyecto y sus opciones estratégicas con respecto a la jurisdicción contencioso administrativa, con base en la información estadística disponible acerca de sus últimos cinco (5) años en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo. Se deberán determinar las causas reales de la situación actual de retardo y congestión en los dos niveles básicos (juzgados y tribunales) y el de apelación / consulta mediante el  análisis de las estadísticas agregadas y de muestras de expedientes. El informe final deberá incluir un resumen global de la situación, desagregada en cuanto a las siguientes dimensiones: temporal, geográfica, materia, instancia, tipo de usuario y etapa procesal, para verificar si los problemas (y sus posibles soluciones) son generales o están vinculados a variables específicas. Las posibles aplicaciones de la oralidad serán especialmente consideradas, con un presupuesto estimado de $53.250.000,oo

Sub – componente: línea de base y opciones estratégicas para el desarrollo del sector justicia desde el punto de vista de su impacto social

· Determinación de la línea de base del proyecto y sus opciones estratégicas respecto a la jurisdicción penal, con base en la información estadística disponible acerca de los últimos cinco (5) años. Se deberán determinar las dimensiones y causas reales de la situación actual de retardo y congestión en los tres niveles básicos (municipal, circuito, distrito) y el de la casación mediante un análisis de estadísticas agregadas y muestras de expedientes. El informe final deberá Incluir además un resumen global de la situación, desagregada en cuanto a las siguientes dimensiones: temporal, geográfica, materia, instancia, tipo de usuario y etapa procesal, para verificar si los problemas (y sus posibles soluciones) son de carácter general o están vinculados a variables específicas. Las posibles aplicaciones de la oralidad serán especialmente consideradas, con un presupuesto estimado de $96.595.500,oo

· Determinación de la línea de base del proyecto y sus opciones estratégicas respecto a las jurisdicciones laboral y familia - menores, con base en la información disponible acerca de los últimos cinco (5) años. Se deberán determinar las causas reales de la situación actual de retardo y congestión en los tres niveles básicos (municipal, circuito, distrito) y el de la casación. El informe final deberá incluir un resumen global de la situación, desagregada en cuanto a las siguientes dimensiones: temporal, geográfica, materia, instancia, tipo de usuario y etapa procesal, para verificar si los problemas (y sus posibles soluciones) son de carácter general o están vinculados a variables específicas. Las posibles aplicaciones de la oralidad serán especialmente consideradas, con un presupuesto estimado de $117.150.000,oo

Sub – componente: desarrollo de la coordinación interinstitucional del sector justicia

· Evaluación de la situación actual de la coordinación inter-institucional en el sector justicia, principalmente en el área penal y en el combate a la corrupción.  Se examinarán las instancias existentes de coordinación y sus resultados, los incentivos / desincentivos al interior de cada institución para realizar coordinación interinstitucional y los demás factores (incluyendo el marco legal y las acciones de los donantes) que pudieran obstaculizar ese proceso.  Proponer opciones estratégicas para mejorar: 1) la implantación eficaz del nuevo proceso penal; y 2) la eficacia de la detección, investigación y persecución de la corrupción, con otras instituciones del sector justicia como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Se deberán proponer mecanismos de seguimiento y evaluación de las opciones propuestas, con un presupuesto de $42.600.000,oo
Diseño, seguimiento y evaluación de las actividades del componente

· Contratar expertos  que elaboren los términos de referencia para cada una de las actividades del Componente A, supervisen y evalúen el desempeño de los consultores contratados para adelantarlas, con un presupuesto estimado de $49.000.000,oo

COMPONENTE B: ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

Sub – componente: estrategias y metodologías de participación y consulta con la población, el sector justicia, la sociedad civil y el sector privado

· Investigación, basada en documentación existente y captura de información adicional mediante encuestas y metodologías similares,  para identificar las necesidades de resolución de conflictos insatisfechas en las poblaciones de bajo nivel socioeconómico, las razones por las que dichas necesidades insatisfechas persisten, los costos sociales y económicos de no satisfacerlas, y las posibles soluciones al problema, incluido el papel del Ministerio del Interior y Justicia en su implementación, con un presupuesto estimado de $117.576.000,oo

· Diseño y aplicación de estrategias y metodologías eficaces de participación y consulta con grupos representativos (incluidos Magistrados, jueces y otros funcionarios y empleados) de instituciones del sector justicia (principalmente la Rama Judicial - incluidas las Altas Cortes, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior y Justicia), de la sociedad civil y del sector privado, en por lo menos cinco (5) ciudades del país (diferentes de las que participaron en el proyecto de Mejoramiento en la Resolución de Conflictos Judiciales). La participación y consulta se dirigirá a validar la línea de base, las opciones estratégicas (incluida la oralidad) y demás conclusiones y recomendaciones de los estudios financiados por la Donación, mejorarlas y complementarlas, o proponer alternativas. De cada actividad de participación y consulta deberá resultar una matriz de necesidades, prioridades y pasos a seguir que se consolidará en un informe final, incluyendo posibles indicadores de evaluación y seguimiento, con un presupuesto estimado de $154.715.000,oo

Diseño, seguimiento y evaluación de las actividades del componente

· Contratar expertos  que elaboren los términos de referencia para cada una de las actividades del Componente B, supervisen y evalúen el desempeño de los consultores contratados para adelantarlas, con un presupuesto estimado de $70.000.000,oo

COMPONENTE C: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PARA EL SECTOR JUSTICIA

Sub – componente: administración de justicia

· Definición de la estrategia del proyecto para el desarrollo de la gerencia del sector y sus recursos humanos, específicamente respecto de: a) mejoramiento de las políticas de gerencia de recursos humanos para el personal de la Rama en materia de número, distribución, destrezas, procedimientos de selección, supervisión y control, e incentivos; b) mejoramiento de la calidad y cantidad de los servicios prestados por esos recursos humanos; y c) cumplimiento de los objetivos generales de modernización del sector justicia, en temas como sistemas de administración de carrera y de capacitación, indicadores de seguimiento y evaluación, con un presupuesto estimado de $172.563.000,oo

· Definición de la estrategia del proyecto para el desarrollo de la planificación en el sector justicia y la gerencia de tecnologías de información y comunicaciones, con énfasis en la utilización de la planificación, la información y las comunicaciones, para impulsar iniciativas de mejoramiento en la prestación de servicios, incluyendo indicadores de seguimiento y evaluación. Las aplicaciones tecnológicas que respalden la oralidad serán especialmente consideradas, con un presupuesto estimado de $85.200.000,oo

· Definición de la estrategia del proyecto para el desarrollo de la gerencia de recursos financieros y materiales en el sector justicia, incluida la evaluación de los procedimientos existentes para el manejo de los recursos financieros y materiales del sector, con el fin de proponer mecanismos más eficientes que permitan fortalecer la capacidad financiera de la Rama, con miras a mejorar el servicio, incluyendo indicadores de seguimiento y evaluación, con un presupuesto estimado de $85.200.000,oo

Sub – componente: acceso a la justicia

· Definición de la estrategia del proyecto para el acceso a la justicia a través de métodos alternativos, a través de un análisis  de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos existentes (por ejemplo, las jurisdicciones especiales de paz, comunidades indígenas, conciliación extrajudicial), con el fin de evaluar los resultados de cada uno, determinar hasta que punto se complementan o duplican, y con base en las necesidades insatisfechas detectadas en un estudio anterior proponer una estrategia que permita mejorar su cobertura y sus resultados, incluyendo indicadores de seguimiento y evaluación, con un presupuesto estimado de $88.182.000,oo

Diseño, seguimiento y evaluación de las actividades del componente

· Contratar expertos  que elaboren los términos de referencia para cada una de las actividades del Componente C, supervisen y evalúen el desempeño de los consultores contratados para adelantarlas, con un presupuesto estimado de $30.000.000,oo

COMPONENTE D: COMUNICACIONES

Sub - componente: comunicaciones

· Definición de una estrategia de comunicaciones del proyecto al interior de las instituciones claves del sector justicia que coadyuve a su coordinación interinstitucional de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones del estudio anterior, incluyendo indicadores de seguimiento y evaluación, con un presupuesto estimado de $58.149.000,oo

· Definición de una estrategia de comunicaciones del proyecto desde las instituciones participantes hacia otras instituciones públicas y privadas, sociedad civil y el público en general, teniendo en cuenta los resultados de los componentes B y C de la Donación, incluyendo indicadores de seguimiento y evaluación, con un presupuesto estimado de $58.149.000,oo

· Evaluación de los resultados del Proyecto de Mejoramiento en la Resolución de Conflictos Judiciales, con el fin de difundirlos al interior del sector justicia (para su validación) y posteriormente presentarlos en un seminario internacional, con un presupuesto estimado de $77.489.000,oo

Diseño, seguimiento y evaluación de las actividades del componente

· Contratar expertos  que elaboren los términos de referencia para cada una de las actividades del Componente D, supervisen y evalúen el desempeño de los consultores contratados para adelantarlas, con un presupuesto estimado de $19.000.000,oo

COMPONENTE E: GERENCIA DEL PROYECTO, CONTROL Y EVALUACIÓN

· Garantizar la operatividad de la Unidad Coordinadora del Proyecto para la prestación de servicios de apoyo administrativo y técnico (adquisiciones, gerencia financiera) para ejecutar las actividades previstas en los componentes anteriores, hasta por la suma de $74.337.000,oo

· Preparación de los documentos requeridos por el Gobierno de Colombia y el Banco Mundial para la evaluación y aprobación del proyecto preparado con la donación, entre ellos los requisitos técnicos para el Documento CONPES, el Manual Operativo, el Plan de Adquisiciones, el Plan Operativo Anual y Documento de Evaluación del Proyecto, con un presupuesto estimado de $48.224.500,oo

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo deroga el Acuerdo No. PSAR06-3420 del 15 de mayo de 2006, y rige a partir de la fecha de su  publicación en la Gaceta de la Judicatura.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año  dos mil seis (2006)

FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ

Presidente 







2
2

[image: image2.jpg]_1053931699

