## Índice
ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Componentes: 1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción: herramienta para identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. 2. Racionalización de trámites: permite a las entidades analizar los trámites y procedimientos administrativos existente con el objetivo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. 3. Rendición de cuentas: busca mejorar la relación entre los grupos de interés y la Rama Judicial, a través del diseño e implementación de la estrategia de rendición de cuentas. 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: busca facilitar el acceso de la ciudadanía a los trámites y servicios de la Rama Judicial, balo los principios de la información completa, clara, consistente y de calidad. 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
Matriz de mapa de riesgos de corrupción

## Actividades PAAC 2022
ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Componente | Actividades |  | Producto | Fecha de programación |  | Instancia Responsable | Seguimiento al Plan
|  |  |  | Inicio | Finalización |  | Actividades realizadas | Fecha de realización | Observaciones
1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Realizar seguimiento de acuerdo a los informes de gestión de los riesgos presentados por cada una de las unidades del CSJ-DEAJ y realizar auditorias Internas al Mapa de Riesgos de Corrupción. |  | Informes de seguimiento y auditorías | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Auditoría
| Realizar el seguimiento cuatrimestral a la gestión del riesgo de corrupción, para verificar la efectividad de los controles y el cumplimiento de las actividades que componen el PAAC |  | Informes de seguimiento | 2022-04-01 | 2022-12-30 | Unidad de Auditoría
| Publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción 2022 en la página Web de la Rama Judicial. |  | Matriz de riesgos de corrupción publicada en la Web | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Centro de Documentación Judicial
| Efectuar seguimiento permanente a los riesgos de corrupción identificados en las matrices (Anexos 1, 2 y 3 del PAAC), de acuerdo a los controles establecidos. |  | Informes de seguimiento | 2022-04-01 | 2022-12-30 | Todas las dependencias y despachos
| Apoyar metodológicamente a las unidades del Nivel Central, los consejos seccionales de la judicatura, las direcciones seccionales de administración de judicial y los despachos judiciales para la elaboración de la matriz de riesgos de corrupción 2023. |  | Acompañamiento metodológico en la identificación y actualización de la matriz de riesgos de corrupción | 2022-09-01 | 2022-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Efectuar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las solicitudes que se hagan desde las dependencias y/o despachos judiciales |  | Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado | 2022-05-01 | 2022-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Formar, capacitar y certificar en modelos de gestión, sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, norma antisoborno, estructuras de alto nivel articuladas a la NTC 6256:2018 y GTC 286:2018, al igual que en sistemas de gestión ambiental y NTC 6256 y GTC 286:2018 en los requisitos ambientales que solicita la norma |  | Programas de formación y capacitación | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Realizar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Sectorial de Desarrollo relacionadas con el Pilar estratégico de Anticorrupción y Transparencia. |  | Informe de seguimiento Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
2. Racionalización de trámites | Lograr avances en las actividades del plan de digitalización, respecto al cumplimiento de la meta de digitalización de expedientes |  | Trámites Racionalizados | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Publicar en Intranet las Políticas e Instructivos para el manejo Contable, a manera de Biblioteca Virtual para que los responsables y usuarios de la información Contable, dispongan de información oportuna y completa. |  | Políticas e instructivos publicadas | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Presupuesto (DEAJ)
| Celebración el convenio interadministrativo de prestación de servicio bancario de recaudo por PSE para las cuentas del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. |  | Convenio Interadministrativo celebrado y formalizado | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Presupuesto (DEAJ)
| Adelantar inventario de trámites tanto en el nivel central como seccional |  | Inentario de los trámites. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Direcciones Seccionales de Administración Judicial
| Modernización tecnológica de la tarjeta profesional de abogado y Elaboración y expedición de tarjetas profesionales de abogado. |  | Tarjetas Profesionales expedidas | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
| Suscripción e implementación de los convenios de interoperabilidad que permitan mayor seguridad y agilidad en las actuaciones y/o trámites al interior de la Rama Judicial |  | Aplicativos implementados | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
3. Rendición de Cuentas | Estructurar acciones para adelantar el proceso de rendición del Cuentas del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con la finalidad de fortalecer la transparencia, generar confianza y fortalecer el control social sobre la administración de justicia. |  | Documento autodiagnóstico proceso rendición de cuentas Caracterización de usuarios | 2022-01-01 | 2022-06-29 | Oficina de Comunicaciones
| Implementar acciones para divulgar información de calidad y en lenguaje claro sobre la gestión adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según lo establecido en el Acuerdo PCSJA20-11478 de 2020 |  | Número de acciones de información implementadas | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Oficina de Comunicaciones
| Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas para facilitar la evaluación y control social a la gestión adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial |  | Número de eventos a nivel nacional publicados. Soporte de publicación de la rendición de cuentas | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Oficina de Comunicaciones
| Promover escenarios de encuentro con la ciudadanía para facilitar el diálogo y la participación de los ciudadanos y grupos de valor sobre la gestión de la corporación tanto al nivel central como seccional |  | Espacios de diálogo realizados | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Oficina de Comunicaciones
| Definir e implementar actividades y/o acciones para generar la cultura, responsabilidad y conocimiento sobre el proceso de rendición de cuentas del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial |  | Número de actividades y/o acciones de sensibilización dirigidas a los servidores judiciales | 2022-04-30 | 2022-12-31 | Oficina de Comunicaciones Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
| Realizar teleconferencias, programas de televisión y radio |  | Eventos realizados | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Gestionar la publicación de información de la Rama Judicial en forma impresa y digital |  | Publicaciones efectuadas | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Implementar acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la estrategia de rendición de cuentas 2022 |  | Publicaciones en la página web de la rama judicial | 2022-05-01 | 2022-12-30 | Oficina de Comunicaciones
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Continuar, optimizar y fortalecer el uso de los canales virtuales de comunicación con el fin de fortalecer la legitimidad y construir relaciones de confianza entre el ciudadano y la Rama Judicial, incluyendo el enriquecimiento del chatbot para respuesta a preguntas frecuentes y atender el mayor número de usuarios posible |  | Canales virtuales de comunicación con el ciudadano optimos Informes sobre asuntos atendidos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma de la Rama Judicial y la Guía Técnica de la Rama Judicial |  | Jornadas de acompañamiento | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Profundizar la vigilancia sobre las diferentes solicitudes allegadas a la Rama Judicial, para caracterizar los principales temas y aspectos sobre los que recaen quejas, reclamos y sugerencias. |  | Informe sobre solicitudes | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Auditoría Centro de Documentación Judicial
| Implementar mejoras con base en el informe de solicitudes que elabore la Unidad de Auditoría, en pro de mejorar la atención a los usuarios y el servicio de administración de justicia |  | Mejoras implementadas | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Elaborar informe técnico respecto a oportunidad y viabilidad de: (i) implementación de un sistema centralizado, escalable, flexible y adaptable para la recepción, trámite, seguimiento y respuesta a las PQRS. (ii) Continuidad de SIGOBius, teniendo en cuenta la puesta en marcha del Gestor Documental en la Rama Judicial, así como continuidad del Módulo QRS del SIGCMA y del correo info@cendoj.ramajudicial.gov.co |  | Informe técnico | 2022-01-01 | 2022-10-30 | Grupo Estratégico del CSdJ Grupos de Proyectos Especiales y de Tecnología (DEAJ) de la DEAJ Centro Documentación Judicial
| En el marco del estudio para el diseño y/o actualización de los modelos de gestión incluir lo relacionado con el modelo de atención al usuario a partir de experiencias exitosas en la Rama Judicial |  | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Implementación de instrumentos para el manejo de la información y la comunicación de la Rama Judicial que garantice transparencia en la gestión, cercanía a la ciudadanía y eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos por medio de la página web de la Rama Judicial |  | Seguimiento del Uso de la Página Web de la Rama Judicial | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Adelantar mecanismos de seguimiento a la PQRS, el cual incluya una política aplicable a las solicitudes presentadas por parte de la ciudadanía, el cual indique el tiempo estimado de respuesta y los parametros de calidad de las mismas. |  | Informe de seguimiento a PQRS | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Incrementar en un 5,2% en el 2022 la cantidad de peticiones y solicitudes tramitados ante la Unidad respecto a los adelantados en el 2021. Estos hacen referencia a aquellos relacionados con los servicios ciudadanos digitales de este componente del PAAC. |  | Asuntos tramitados por la Unidad por medio de SIRNA y/o demás recursos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
| Efectuar soporte y mantenimiento del SIRNA durante el 2022, de manera que se privilegie la atención de los usuarios y la ejecución de los trámites a través de las herramientas tecnológicas |  | Avance del contrato de soporte y mantenimiento al SIRNA | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
| Realizar auditorías en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de norma, ademas del acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma Técnica de la Rama Judicial y la guía técnica de la Rama Judicial. |  | Mantener la certificación de las dependencias administrativas y de los despachos judiciales e Implementación de la NTC y GTC | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Mejorar el acceso a la justicia por medio de la Construcción, dotación y mejoramiento de infraestructura física a nivel nacional | Realizar actividades de Estudios y Diseños de las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Málaga (Santander), Saravena (Arauca), Villa del Rosario (Norte de Santander), Caucasia (Antioquia), Fonseca (Guajira), Paz de Ariporo (Casanare), Bolívar (Cauca), Monterrey, Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainia), La Primavera (Vichada), San Martín de los Llanos (Meta), Palmira (Valle del Cauca), Zipaquirá (Cundinamarca). | Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Infraestructura física (DEAJ)
|  | Realizar actividades de Construcción de las sedes judiciales de Aguada (Santander), El Charco (Narino), Riofrio (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), El Cocuy (Boyacá), La Paya (Boyacá), Paz de Ariporo (Casanare), Trinidad (Casanare), Puerto Carreño (Vichada), Mosquera (Nariño), Pizarro (Nariño), Sincé (Sucre), Aguachica (Cesar), Zipaquirá (Cundinamarca), El Dovio (Valle del Cauca), Sahagún (Córdoba) |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Infraestructura física (DEAJ)
|  | Realizar actividades de suministro, instalación y dotación de mobiliario para las sedes judiciales de Aguada (Santander), El Charco (Narifici), Rio Frio (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), El Cocuy (Boyacá), Paya (Boyacá), Trinidad (Casanare), Puerto Carreño (Vichada), Mosquera (Nariño), Pizarro (Nariño), Sincé (Sucre), Aguachica (Cesar), El Dovio (Valle del Cauca), Zipaquirá (Cundinamarca) |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Infraestructura física (DEAJ)
|  | Construcción sede despachos judiciales de Sogamoso, Chocontá, Girardot, bloque anexo Palacio de Justicia de Riohacha, nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar. |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Infraestructura física (DEAJ)
|  | Suministro e instalación de mobiliario para las sedes judiciales de Sogamoso, Chocontá y Girardot |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Infraestructura física (DEAJ)
|  | Estudios y diseños para la terminación de la Sede Judicial de Neiva (Huila) |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Infraestructura física (DEAJ)
|  | Actividades para la terminación del proyecto sede judicial Neiva |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Infraestructura física (DEAJ)
|  | Sedes judiciales intervenidas con obras de mantenimiento |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Infraestructura física (DEAJ)
|  | Plan Maestro de Infraestructura Física |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Infraestructura física (DEAJ)
|  | Gestionar el proceso de adquisición de bienes inmuebles a nivel nacional |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Infraestructura física (DEAJ)
|  | Etapa 2 establecida en el Acuerdo Específico de Cooperación y Colaboración 230 suscrito con la ANIM, contratos de obra, interventoría y mobiliario (Palacio de Justicia de Medellín) |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Infraestructura física (DEAJ)
| Adquisición de servicios, elementos y recursos para centros de datos propios de la Rama Judicial |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Implementación Redes LAN – Cableado estructurado y redes inalámbricas |  | Implementación de producto | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Adquirir licencias de software para servidores y aplicaciones |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Suministro, mantenimiento y adecuación de infraestructura eléctrica para equipos tecnológicos |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Servicio de correo electrónico en la nube |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Soporte y mantenimiento paquetes externos licenciados-SIGOBius |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Adquisición de servicios de Nube Privada |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Adquisición Equipos y Servicios Audiencias — Adquisición e integración de equipos tecnológicos para la realización de audiencias |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Adquisición Equipos y Servicios Audiencias — Servicios de audiencias, videoconferencias y gestión de grabaciones |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Adquisición de licenciamiento de escritorio remoto en nube / RDP |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Soporte, mantenimiento al aplicativo de cobro coactivo |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Adquisición de Servidores |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Adquisición de software de gestión de servicios de TI - Herramienta de Gestión |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Digitalización de expedientes |  | Expedientes digitalizados | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Adquisición Equipos y Servicios Audiencias – Adquisición e integración de equipos tecnológicos para la realización de audiencias |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Adquisición Equipos y Servicios Audiencias – Servicios de audiencias, videoconferencias y gestión de grabaciones |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Adquisición de Servicios de Conectividad (Redes WAN) – Servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e Internet |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Implementación y Soporte de la Solución de Software SIUGJ |  | Solución informática implementada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Implementación de productos y servicios de seguridad informática |  | Solución informática implementada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Implementación de intranet y portales |  | Solución informática implementada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Servicios de identidad digital |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Implementación de BOT |  | Solución informática implementada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Implementación de Aplicaciones de Blockchain |  | Solución informática implementada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Implementación y Soporte de la Solución de Software SIUGJ |  | Solución informática implementada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Diagnóstico y diseño del modelo de aseguramiento de calidad de los sistemas de información |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Organización digital de los expedientes en gestión de la Corte Suprema de Justicia |  | Productos o servicios adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | Solución informática implementada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Implementación de productos y servicios de seguridad informática |  | Solución informática implementada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Implementación de aplicaciones de analítica predictiva |  | Solución informática implementada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Modernización y Consolidación de una Plataforma de Recuperación de Información |  | Solución informática implementada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Implementación del Gobierno de Datos y Evaluación y Mejoramiento de Calidad de Datos (incluye términos de referencia) |  | Solución informática implementada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Herramientas de software, servicios de analítica e inteligencia artificial |  | Solución informática implementada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Modelo de open data disertado e implementado |  | Solución informática implementada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Modernización de Computadores Personales |  | Computadores adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el sistema oral |  | Equipos adquiridos | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Estudio sobre la demanda de justicia, oferta judicial, variables exógenas, infraestructura y capacitación requerida, que permitan identificar necesidades y requerimientos de cada una de las jurisdicciones y especialidades, incluidos los despachos comisorios |  | Documento estudio | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Estudio para la actualización y/o diseño de modelos de gestión y definición de plantas tipo diferenciadas, tomando en cuenta variables contextuales: geográficas, demográficas, demanda del servicio, cargas de trabajo, de estructura organizacional, estructura de cargos, nomenclatura, remuneración y modelo organizacional basado en TIC. |  | Documento estudio | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Rediseño y adecuación del sitio de atención al usuario en el Portal Web de la Rama Judicial, con el objetivo de facilitar al ciudadano la búsqueda de la información en un único espacio, optimizando la atención a la ciudadanía en general |  | Micrositio de atención al usuario rediseñado y optimizado, que responda a necesidades de la ciudadanía | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Realizar cursos de actualización virtual para los servidores judiciales en aspectos de formación en Ética, atención al usuarios y demás temas que favorezcan mejorar la atención y la aplicación de valores en el trabajo diario. |  | Servidores judiciales capacitados en Ética | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
| Desarrollar e implementar el Módulo de Atención Virtual a Usuarios (Circular PCSJC21-12 de 04 de junio de 2021) |  | Módulo de Atención Virtual a Usuarios | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Consejos Seccionales de la Judicatura
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Monitorear y requerir la actualización de la información publicada en la página de la Rama Judicial en cumplimiento de la ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública, de manera que se encuentre actualizada y responda a las necesidades de la ciudadanía. |  | Actualización de información en micrositio Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Dar continuidad al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 que dispone la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y de la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios de los servidores Judiciales que ocupan altos cargos. |  | Publicación de información en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Publicar Informe audiencia de rendición de cuentas 2021 como mecanismo de Transparencia y acceso a la Información Pública |  | Informe de rendición de cuentas publicado en el micrositio | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Oficina de Comunicaciones
| Presentar y publicar el Informe anual de Auditoría Interna 2021. |  | Informe anual de Auditoría Interna | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Auditoría
| Mejorar el sitio virtual disponible para la atención al usuario a través del Portal Web de la Rama Judicial, para lograr una mayor accesibilidad y participación de la ciudadanía, y que además se garantice el cumplimiento de la estructura definida en la Resolución 1519 de 2020 (Estándares de publicación y divulgación de información) |  | Mejoras del portal web de la Rama Judicial y cumplimiento de estandares | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Cumplir con las directrices de accesibilidad y usabilidad web, las condiciones mínimas de seguridad digital y los requisitos mínimos de datos abiertos definidos en la Resolución 1519 de 2020, ademas de diseñar una estrategia de ciberseguridad y protección de información |  | Actualización o Mejoras del portal web de la Rama Judicial | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Unidad de Informática (DEAJ)
| Realizar la actualización de los registros de activos de información y del Índice de información clasificada y reservada de las unidades de la DEAJ, los cuales se aprobaron el año 2020. |  | Actualización y publicación Registro de activos de información y del Índice de información clasificada y reservada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Actualizar los “Criterios generales de publicación de información pública” definidos en el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, a partir de los lineamientos y criterios generales de publicación de información pública en el Acuerdo 9109 de 2011 y del Acuerdo PSAA13-9858 de 2013 el cual adopta el manual de identidad visual y mejoramiento del Portal Web de la Rama Judicial. |  | Actualización criterios | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Oficina de Comunicaciones Centro de Documentación Judicial
| Implementar acciones de mejora para incrementar y sostener el Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA |  | Acciones de mejora implementadas. | 2022-01-01 | 2022-10-30 | Centro de Documentación Judicial
| Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para las convocatorias para proveer cargos de empleados de los Consejo Seccionales de la Judicatura (tribunales, juzgados y centros de servicios) y funcionarios de la Rama Judicial |  | Actos Administrativos expedidos en cada una de las etapas del cronograma | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Administración de la Carrera Judicial
| Elaborar el Informe al Congreso 2021 |  | Informe al Congreso publicado en la página de la Rama Judicial | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Definir e implementar un buzón de denuncias en el portal web para todos los grupos de interés |  | Canal implementado en el portal web. | 2022-04-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Elaborar los documentos metodológicos de la gestión documental judicial |  | Documentos elaborados | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Actualizar las colecciones documentales de las bibliotecas de la Rama Judicial |  | Colecciones actualizadas | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Recopilar y analizar información de las fuentes formales de derecho generando conocimiento |  | Información recopilada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Implementación de la Ley 1905 de 2018 (Examen de Estado para ejercer la profesión de abogado) |  | Desarrollo de la implementación | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
| Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y psicotécnicas, para los cargos de empleados de carrera de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, Direcciones Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial. |  | Desarrollo de la convocatoria | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Administración de la Carrera Judicial
| Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y psicotécnicas para los cargos de empleados de Altas Cortes. |  | Desarrollo de la convocatoria | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Administración de la Carrera Judicial
| Exhibición de las pruebas convocatoria 27 |  | Sesión de exhibición de pruebas | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Administración de la Carrera Judicial
| Actualizar registros de elegibles de las convocatorias que ya han superado las etapas de la convocatoria, cuentan con registros de elegibles en firme y han sido objeto de reclasificación |  | Registros de elegibles actualizados | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Unidad de Administración de la Carrera Judicial
Volver al Índice